## Sheet1
Nro. De Referencia | Código de Proyecto | Nombre del Proyecto | Área / Categoría | Fecha | Amenaza / Oportunidad | Título | Descripción de la Situación | Descripción del Impacto en los objetivos del proyecto | Acciones Correctivas y Preventivas Implementadas | Lección Aprendida / Recomendaciones
1 | Proy-Cloud-1 | Expansión de Google Cloud con IA Generativa | Gestión Estratégica | 2025-06-21 | Oportunidad | Alineación con objetivos corporativos | Desde la fase de iniciación, el proyecto se planteó como un aporte al crecimiento del 30% en ingresos anuales de Google Cloud. | La claridad estratégica permitió justificar el presupuesto y priorización frente a otras iniciativas. | Revisión cruzada con el plan estratégico de la organización y validación de metas con stakeholders clave. | Involucrar a la alta dirección en la definición de proyectos y validar su alineación con KPIs organizacionales.
2 | Proy-Cloud-1 | Expansión de Google Cloud con IA Generativa | Evaluación Financiera | 2025-06-21 | Oportunidad | Validación de rentabilidad previa | El análisis financiero inicial mostró un VPN de $400M y un TIR del 37%. | Facilitó la aprobación de inversión y redujo el riesgo financiero. | Uso de herramientas como simulaciones Monte Carlo y sensibilidad financiera. | Toda propuesta TI debe ir acompañada de una evaluación financiera robusta con escenarios y riesgos modelados.
3 | Proy-Cloud-1 | Expansión de Google Cloud con IA Generativa | Arquitectura Tecnológica | 2025-06-21 | Oportunidad | Diseño escalable desde la arquitectura | El diseño modular permitió incorporar nuevas capacidades sin afectar el servicio. | Minimizó los costos de actualización y facilitó la integración de IA generativa. | Adopción de microservicios, contenedores y autoescalamiento en zonas críticas. | Diseñar soluciones con principios de escalabilidad horizontal y flexibilidad para evolución tecnológica.
4 | Proy-Cloud-1 | Expansión de Google Cloud con IA Generativa | Gestión de Riesgos | 2025-06-21 | Amenaza | Cuellos de botella en procesamiento | Durante pruebas de carga se identificaron saturaciones en las zonas de inferencia IA. | Afectó temporalmente el cumplimiento de SLAs con clientes empresariales. | Optimización de rutas de cómputo, balanceo dinámico y replicación de nodos IA. | Implementar pruebas de estrés periódicas durante la fase de pruebas y tener planes de contingencia de infraestructura.
5 | Proy-Cloud-1 | Expansión de Google Cloud con IA Generativa | Monitoreo y Control | 2025-06-21 | Oportunidad | Medición de valor entregado | Al cierre del proyecto se midió un incremento del 32% en ingresos cloud y se superaron los objetivos. | Se demostró el ROI del proyecto y se generó un caso de éxito replicable. | Implementación de KPIs vinculados a ingresos, adopción y satisfacción. | Integrar mecanismos de medición de beneficios desde el diseño del proyecto.
6 | Proy-Cloud-1 | Expansión de Google Cloud con IA Generativa | Gestión del Cambio | 2025-06-21 | Oportunidad | Adopción por parte de los usuarios empresariales | Hubo resistencia inicial por parte de algunos clientes a adoptar IA generativa. | Retrasó el uso en sectores conservadores como banca y salud. | Se creó un equipo de enablement técnico con sesiones de entrenamiento personalizadas. | Incluir estrategia de gestión del cambio y formación para facilitar adopción de nuevas tecnologías.
7 | Proy-Cloud-1 | Expansión de Google Cloud con IA Generativa | Lecciones y Cierre | 2025-06-21 | Oportunidad | Documentación de conocimiento | La documentación de arquitectura, procesos y decisiones permitió escalar el modelo a nuevos países. | Redujo el tiempo de despliegue de nuevos entornos y replicó el éxito inicial. | Se estableció una wiki interna con buenas prácticas y pasos reproducibles. | Formalizar el registro de lecciones aprendidas y reutilizarlas como activos de conocimiento en otros proyectos TI.